## Дорожная карта
Приложение к постановлению администрации МО "Кингисеппский
муниципальный район" от 04.09.2013 года № 2229
План мероприятий ("Дорожная карта") администрации муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы" в 2013 году.
III | Реализация муниципальных программ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
б) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах.
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
1 | Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО "Кингисеппское городское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район"Лен.области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.1 | ремонт автомобильной дороги по ул. Воскова | В срок до 20.06.2013 |  | Подрядчик - ООО "Кижинга"
1.2 | ремонт автомобильной дороги по ул. Жукова (в границах от д.№ 14 до пересечения с ул. Б.Бульвар) | В срок до 25.06.2013 |  | Подрядчик - ООО "Свитязь"
1.3 | ремонт автомобильной дороги по ул. 1-я Линия (в границах от ул. Жукова до д. № 49 по ул.1-я Линия) | В срок до 25.06.2013 |  | Подрядчик - ООО "Свитязь"
1.4 | ремонт автомобильной дороги по ул. 1-я Линия (в границах от ул. Жукова до ул. Большая Советская) | В срок до 04.09.2013 |  | Подрядчик по итогам проведения аукциона
1.4
2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 30 октября 2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.1 | ремонт автомобильной дороги по ул. Воскова | 18.10.2013 | ООО "Кижинга" | Подрядчик - ООО "Кижинга"
2.2 | ремонт автомобильной дороги по ул. Жукова (в границах от д.№ 14 до пересечения с ул. Б.Бульвар) | 01.09.2013 | ООО "Свитязь" | Подрядчик - ООО "Свитязь"
2.3 | ремонт автомобильной дороги по ул. 1-я Линия (в границах от ул. Жукова до д. № 49 по ул.1-я Линия) | 27.08.2013 | ООО "Свитязь" | Подрядчик - ООО "Свитязь"
2.4 | ремонт автомобильной дороги по ул. 1-я Линия (в границах от ул. Жукова до ул. Большая Советская) | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом |  | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.4
3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО "Кингисеппское городское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район", Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию.
3.1 | ремонт автомобильной дороги по ул. Воскова | 18.10.2013
3.2 | ремонт автомобильной дороги по ул. Жукова (в границах от д.№ 14 до пересечения с ул. Б.Бульвар) | 01.09.2013 |  | Утвержден 13.08.2013
3.3 | ремонт автомобильной дороги по ул. 1-я Линия (в границах от ул. Жукова до ул. Большая Советская) | 27.08.2013 |  | Утвержден 13.08.2013
3.4 |  | В срок до 15.11.2013 |  | Утвержден 03.11.2013
в) | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО "Кингисеппское городское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район"Лен.области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.1 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Вокзальная, д. № 4 | В срок до 25.06.2013 |  | Подрядчик - ООО "Кижинга"
1.2 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Вокзальная, д. № 8 | В срок до 25.06.2013 |  | Подрядчик - ООО "Кижинга"
1.3 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Октябрьская, д. № 10 | В срок до 25.06.2013 |  | Подрядчик - ООО "Свитязь"
1.4 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Октябрьская, д. № 2 | В срок до 25.06.2013 |  | Подрядчик - ООО "Свитязь"
1.5 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Жукова, д.8 | В срок до 25.06.2013 | Администрация МО "Кингисеппское городское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район"Лен.области (муниципальный заказчик) | Подрядчик - ООО "Свитязь"
1.6 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Жукова, д.10 | В срок до 25.06.2013 |  | Подрядчик - ООО "Свитязь"
1.7 | ремонт проезда от Крикковского шоссе к дворовой территории многоквартирного дома № 31В по ул. Воровского | В срок до 25.06.2013 |  | Подрядчик - ООО "Свитязь"
1.8 | ремонт дворовой территории многоквартирных домов по адресу: ул. Железнодорожная, д. 10, 10А, 14, 16 | В срок до 31.08.2013 |  | Подрядчик по итогам проведения аукциона
1.9 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Железнодорожная, д. 12а | В срок до 31.08.2013 |  | Подрядчик по итогам проведения аукциона
1.10 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Железнодорожная, д. 12 | В срок до 31.08.2013 | Администрация МО "Кингисеппское городское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район"Лен.области (муниципальный заказчик) | Подрядчик по итогам проведения аукциона
1.11 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Железнодорожная, д. 8А | В срок до 31.08.2013 |  | Подрядчик по итогам проведения аукциона
1.12 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу:Аптекарский, д. № 12 | В срок до 31.08.2013 |  | Подрядчик по итогам проведения аукциона
1.13 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: по адресу пер. Аптекарский пер. № 6 | В срок до 31.08.2013 |  | Подрядчик по итогам проведения аукциона
1.14 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: по адресу пер. Аптекарский пер. № 10 | В срок до 31.08.2013 |  | Подрядчик по итогам проведения аукциона
1.15 | ремонт дворовой территории по адресу: пер. Аптекарский пер. № 11 | В срок до 31.08.2013 | Администрация МО "Кингисеппское городское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район"Лен.области (муниципальный заказчик) | Подрядчик по итогам проведения аукциона
1.16 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пер. Аптекарский пер. № 8 | В срок до 31.08.2013 |  | Подрядчик по итогам проведения аукциона
1.17 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: , ул. Воскова, д. № 30 | В срок до 31.08.2013 |  | Подрядчик по итогам проведения аукциона
1.18 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Железнодорожная, д. № 4 | В срок до 31.08.2013 |  | Подрядчик по итогам проведения аукциона
1.19 | ремонт дворовой территории по адресу: ул. Железнодорожная д.№ 6 | В срок до 31.08.2013 |  | Подрядчик по итогам проведения аукциона
1.20 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Аптекарский, д. № 7 | В срок до 31.08.2013 | Администрация МО "Кингисеппское городское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район"Лен.области (муниципальный заказчик) | Подрядчик по итогам проведения аукциона
1.21 | ремонт дворовой территории многоквартирного по адресу: ул. Б.Советская, д. № 18 | В срок до 31.08.2013 |  | Подрядчик по итогам проведения аукциона
1.22 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: по ул. Иванова, д. № 35 | В срок до 31.08.2013 |  | Подрядчик по итогам проведения аукциона
1.23 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Воровского, д. 31 | В срок до 31.08.2013 |  | Подрядчик по итогам проведения аукциона
1.24 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Воровского, д. 33 | В срок до 31.08.2013 |  | Подрядчик по итогам проведения аукциона
1.25 | ремонт проезда от ул. Театральной к дворовой территории многоквартирного дома № 6 по пер. Аптекарский. | В срок до 31.08.2013 | Администрация МО "Кингисеппское городское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район"Лен.области (муниципальный заказчик) | Подрядчик по итогам проведения аукциона
1.26 | ремонт проезда от ул. Вокзальная к дворовым территориям многоквартирных домов № 30/1, № 34/1, № 38/1 по пр. К.Маркса | В срок до 31.08.2013 |  | Подрядчик по итогам проведения аукциона
1.27 | ремонт проезда от ул. Вокзальная к дворовым территориям многоквартирных домов № 30, 32 по пр. К.Маркса | В срок до 31.08.2013 |  | Подрядчик по итогам проведения аукциона
1.28 | ремонт проезда от ул. Восточная к дворовой территории многоквартирного дома № 8 по ул. Восточная | В срок до 31.08.2013 |  | Подрядчик по итогам проведения аукциона
1.29 | ремонт проезда от подъездного пути к г.Кингисеппу до дворовой територии многоквартирного дома № 4 мкр. Касколовка | В срок до 31.08.2013 |  | Подрядчик по итогам проведения аукциона
1.30 | ремонт проезда от пер. Аптекарский к дворовой территории многоквартирного дома № 30 по ул. Воскова | В срок до 31.08.2013 |  | Подрядчик по итогам проведения аукциона
2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 30 октября 2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.1 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Вокзальная, д. № 4 | 26.09.2013 | Подрядчик - ООО "Кижинга" | Подрядчик - ООО "Кижинга"
2.2 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Вокзальная, д. № 8 | 26.09.2013 | Подрядчик - ООО "Кижинга" | Подрядчик - ООО "Кижинга"
2.3 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Октябрьская, д. № 10 | 10.10.2013 | Подрядчик - ООО "Свитязь" | Подрядчик - ООО "Свитязь"
2.4 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Октябрьская, д. № 2 | 01.10.2013 | Подрядчик - ООО "Свитязь" | Подрядчик - ООО "Свитязь"
2.5 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Жукова, д.8 | 01.10.2013 | Подрядчик - ООО "Свитязь" | Подрядчик - ООО "Свитязь"
2.6 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Жукова, д.10 | 01.10.2013 | Подрядчик - ООО "Свитязь" | Подрядчик - ООО "Свитязь"
2.7 | ремонт проезда от Крикковского шоссе к дворовой территории многоквартирного дома № 31В по ул. Воровского | 10.09.2013 | Подрядчик - ООО "Свитязь" | Подрядчик - ООО "Свитязь"
2.8 | ремонт дворовой территории многоквартирных домов по адресу: ул. Железнодорожная, д. 10, 10А, 14, 16 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Подрядчик по итогам проведения аукциона | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.9 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Железнодорожная, д. 12а | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Подрядчик по итогам проведения аукциона | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.10 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Железнодорожная, д. 12 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Подрядчик по итогам проведения аукциона | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.11 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Железнодорожная, д. 8А | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Подрядчик по итогам проведения аукциона | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.12 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу:Аптекарский, д. № 12 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Подрядчик по итогам проведения аукциона | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.13 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: по адресу пер. Аптекарский пер. № 6 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Подрядчик по итогам проведения аукциона | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.14 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: по адресу пер. Аптекарский пер. № 10 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Подрядчик по итогам проведения аукциона | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.15 | ремонт дворовой территории по адресу: пер. Аптекарский пер. № 11 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Подрядчик по итогам проведения аукциона | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.16 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пер. Аптекарский пер. № 8 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Подрядчик по итогам проведения аукциона | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.17 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: , ул. Воскова, д. № 30 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Подрядчик по итогам проведения аукциона | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.18 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Железнодорожная, д. № 4 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Подрядчик по итогам проведения аукциона | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.19 | ремонт дворовой территории по адресу: ул. Железнодорожная д.№ 6 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Подрядчик по итогам проведения аукциона | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.20 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Аптекарский, д. № 7 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Подрядчик по итогам проведения аукциона | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.21 | ремонт дворовой территории многоквартирного по адресу: ул. Б.Советская, д. № 18 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Подрядчик по итогам проведения аукциона | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.22 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: по ул. Иванова, д. № 35 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Подрядчик по итогам проведения аукциона | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.23 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Воровского, д. 31 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Подрядчик по итогам проведения аукциона | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.24 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Воровского, д. 33 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Подрядчик по итогам проведения аукциона | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.25 | ремонт проезда от ул. Театральной к дворовой территории многоквартирного дома № 6 по пер. Аптекарский. | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Подрядчик по итогам проведения аукциона | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.26 | ремонт проезда от ул. Вокзальная к дворовым территориям многоквартирных домов № 30/1, № 34/1, № 38/1 по пр. К.Маркса | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Подрядчик по итогам проведения аукциона | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.27 | ремонт проезда от ул. Вокзальная к дворовым территориям многоквартирных домов № 30, 32 по пр. К.Маркса | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Подрядчик по итогам проведения аукциона | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.28 | ремонт проезда от ул. Восточная к дворовой территории многоквартирного дома № 8 по ул. Восточная | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Подрядчик по итогам проведения аукциона | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.29 | ремонт проезда от подъездного пути к г.Кингисеппу до дворовой територии многоквартирного дома № 4 мкр. Касколовка | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Подрядчик по итогам проведения аукциона | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.30 | ремонт проезда от пер. Аптекарский к дворовой территории многоквартирного дома № 30 по ул. Воскова | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Подрядчик по итогам проведения аукциона | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО "Кингисеппское городское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район"Лен.области (муниципальный заказчик) | Акт ввода объекта в эксплуатацию.
3.1 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Вокзальная, д. № 4 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом |  | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.2 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Вокзальная, д. № 8 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом |  | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.3 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Октябрьская, д. № 10 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом |  | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.4 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Октябрьская, д. № 2 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом |  | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.5 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Жукова, д.8 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Администрация МО "Кингисеппское городское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район"Лен.области (муниципальный заказчик) | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.6 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Жукова, д.10 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом |  | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.7 | ремонт проезда от Крикковского шоссе к дворовой территории многоквартирного дома № 31В по ул. Воровского | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом |  | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.8 | ремонт дворовой территории многоквартирных домов по адресу: ул. Железнодорожная, д. 10, 10А, 14, 16 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом |  | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.9 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Железнодорожная, д. 12а | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом |  | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.10 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Железнодорожная, д. 12 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Администрация МО "Кингисеппское городское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район"Лен.области (муниципальный заказчик) | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.11 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Железнодорожная, д. 8А | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом |  | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.12 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу:Аптекарский, д. № 12 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом |  | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.13 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: по адресу пер. Аптекарский пер. № 6 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом |  | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.14 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: по адресу пер. Аптекарский пер. № 10 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом |  | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.15 | ремонт дворовой территории по адресу: пер. Аптекарский пер. № 11 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Администрация МО "Кингисеппское городское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район"Лен.области (муниципальный заказчик) | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.16 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пер. Аптекарский пер. № 8 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом |  | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.17 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: , ул. Воскова, д. № 30 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом |  | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.18 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Железнодорожная, д. № 4 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом |  | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.19 | ремонт дворовой территории по адресу: ул. Железнодорожная д.№ 6 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом |  | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.20 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Аптекарский, д. № 7 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Администрация МО "Кингисеппское городское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район"Лен.области (муниципальный заказчик) | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.21 | ремонт дворовой территории многоквартирного по адресу: ул. Б.Советская, д. № 18 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом |  | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.22 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: по ул. Иванова, д. № 35 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом |  | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.23 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Воровского, д. 31 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом |  | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.24 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Воровского, д. 33 | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом |  | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.25 | ремонт проезда от ул. Театральной к дворовой территории многоквартирного дома № 6 по пер. Аптекарский. | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом | Администрация МО "Кингисеппское городское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район"Лен.области (муниципальный заказчик) | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.26 | ремонт проезда от ул. Вокзальная к дворовым территориям многоквартирных домов № 30/1, № 34/1, № 38/1 по пр. К.Маркса | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом |  | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.27 | ремонт проезда от ул. Вокзальная к дворовым территориям многоквартирных домов № 30, 32 по пр. К.Маркса | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом |  | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.28 | ремонт проезда от ул. Восточная к дворовой территории многоквартирного дома № 8 по ул. Восточная | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом |  | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.29 | ремонт проезда от подъездного пути к г.Кингисеппу до дворовой територии многоквартирного дома № 4 мкр. Касколовка | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом |  | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.30 | ремонт проезда от пер. Аптекарский к дворовой территории многоквартирного дома № 30 по ул. Воскова | В срок до 30.11.2013 в соответствии с муниципальным контрактом |  | Акт ввода объекта после сдачи объекта в эксплуатацию.