## характеристика мкд
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрацииМО Кингисеппский
муниципальный район"
от _________ 2014 года № _____
(приложение)
Краткосрочный муниципальный план реализации в 2015 году Региональной прогарммы капитального ремонта общего имущества в многоквратирных домах, расположенных на территории Ленинградской области
I. Перечень многоквратирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2015 году
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего:
[12 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Кингисеппский муниципальный район
Муниципальное образование Кингисеппское городское поселение
1 | г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 61 | 1978 |  | Панель | 12 | 1 | 2764.8 | 2517.9 | 2517.9 | 93 | 4995367 | 0 | 0 | 0 | 4995367 | 1806.7734 | 13912 | 30.12.2015 | РО
2 | г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 63а | 1974 |  | Кирпич | 9 | 2 | 6179 | 5558.2 | 5558.2 | 293 | 4588743 | 0 | 0 | 0 | 4588743 | 742.6352 | 13912 | 30.12.2015 | РО
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х |  |  | 8943.8 | 8076.1 | 8076.1 | 386 | 9584110 | 0 | 0 | 0 | 9584110 | 1071.5926 | х | х | х

## виды работ
II. Реестр многоквратирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2015 году
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды работ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы
|  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе
|  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Кингисеппский муниципальный район
Муниципальное образование Кингисеппское городское поселение
1 | г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 61 | 4995367 | [6 empty] | 2 | 4995367
2 | г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 63а | 4588743 | [6 empty] | 2 | 4588743
Итого по муниципальному образованию: |  | 9584110 | [6 empty] | 4 | 9584110